朝阳教研品牌凝练提升及宣传推广项目任务书

| 项目名称 | 朝阳教研品牌凝练提升及宣传推广项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金概算 | 91000 | 完成时间 | 2022.12 |
| 工作目标 及任务 | - 1.组建和形成一支由教育专家组成的项目研究团队，深化和提炼朝阳教科研先进工作经验和典型做法。 - 2.发现问题，规划朝阳教研高质量发展发展的策略和路径，策划形成教科院品牌提升的策略办法和实施路径。 3.搭建朝阳教研品牌特色宣传的推广平台。 |  |  |
| 进度要求 | - 2022年10月31日前，完成专家研究团队组建及朝阳教研品牌特色宣传推广案例。 - 2022年11月30日前，完成朝阳教研品牌特色发展规划。 - 2022年12月31日前，完成朝阳教研品牌特色报告。 |  |  |
| 预期成果 | 1.朝阳教研品牌特色报告； 2.朝阳教研品牌特色发展规划； 3.朝阳教研品牌特色宣传推广案例。 |  |  |